## 제안개요
제안요청서
이몰디노 센서&게이트웨이 소프트웨어 개발 (게이트웨이 디바이스 개발 포함)
작성일버전 | 2021년 12월 1일 v1.0
담당자 연락처 | 배동혁 | 010-5494-2588 | bdh@emoldino.com
견적 및 제안 접수기간 | 2021년 12월3일~12월10일
희망 개발 완료 기간 | 2021년 12월 10일~1월31일 | 단계적 개발 범위 조정 가능
개요 | 본 사업 이몰디노의 IoT 센서 및 게이트웨이 1단계 시제품 개발을 마치고 테스트 진행중인 제품의 양산형 모델을 위한 고도화 프로젝트 입니다.
하기 개발 요구사항의 내용을 확인하시고, 개발 가능 여부와 개발기간, 견적을 제시해 주시기 바랍니다.
개발요구사항 내용 중 요구사항 변경 요청 또는 요구사항 보다 나은 제안이 있으신 경우 제안 해 주시기 바랍니다.
본 사업은 기 개발완료된 센서(하드웨어)의 펌웨어 개발과 센서와 통신을 위한 게이트웨이 장비 개발 및 소프트웨어 개발입니다.
본 제안요청서는 제한된 분들께만 공개하는 대외비로 본 사업과 관련한 정보를 외부에 유출을 금합니다.
NDA 서명 후 기 개발된 센서의 하드웨어 및 펌웨어의 정보, 설계도면을 확인 해 드릴 수 있습니다.
최종 계약자에게는 기 개발된 제품의 상세 설계 및 센서 펌웨어 소스, 게이트웨이 프로그램 소스를 제공 해 드립니다.
제안요청서의 문의사항이 있을시에는 제안 담당자에게 연락 주시기 바랍니다.
제안요청사항 | 개발 일정계획 (단계적 개발 가능)
개발 일정에 따른 견적서
개발 요구사항의 항목 중 기 개발 경험에 의해 더 나은 제안 환영
본 사업과 유사사업 실적을 간단히 기재
산출물 | 개발 설계서
통신 시퀀스 설계서
정보구조도
펌웨어 소스
게이트웨이 소스
게이트웨이 5대
보안각서 | 본 사업에 참여 하기 위해서는 첨부된 양식의 보안서약서를 작성하야야 합니다.
유의사항 | 하도급 금지
직접 코딩 하시는 분과 커뮤니케이션이 가능해야 합니다
개발 완료 후 지속적으로 유지보수 및 업그레이드가 가능해야 합니다.(별도 유지보수계약)
개발 완료된 산출물의 지적 재산권은 이몰디노의 소유입니다.
대급 지급은 계약 체결시 계약금 50% 개발완료 시 잔금 50% 입니다.

## 개발요구사항
구분 |  |  | 개발 상세 | 구현 가능 여부 체크 | 업체 의견
하드웨어 | 센서 | 사양 | 현 개발된 센서 사용 (센서 사이즈 축소 개발은 와이즈텍에서 진행)
센서 축소개발 계약에 펌웨어 개발자와 적극적인 협력 조건 추가
센서 하스웨어 스펙 및 회로도는 별첨 참조
|  | 전원 | 최초 전원버튼 몇초 이상 눌렀을 때 전원 켜짐
한번 전원 켜지면 끌 수 없음
현재 동작중 LED가 3~4초 한번씩 점등 되고 있는데 배터리에 영향을 준다면 끄고, 문제 없다면 다음번 소형화 작업시에는 표면에서 깜빡일 수 있도록 구현 (정상작동중 초록불 3~4초 한번 점멸), 게이트웨이와 연결이 24시간 이상 안될 경우 적색등 점멸)
|  | 센서 ID 값 저장 | MAC address와 같이 제조시 센서 고유 ID 저장 하여 출하하며 ID는 변경 불가 (현재 버튼으로 ID 등록하는 기능 삭제)
센서ID는 12자리로 제조시 제조한 년,주차와 9999 순번 기입, 자세한 내용은 [참조1] 참고
센서ID가 제품 표면에 직접 그리고 QR(또는 바코드) 형태로 인쇄되어야 함, 이몰디노로고 등 포함
|  | 내구성 | 방진, 방습, 충격, 방수, 열 테스트 및 해외 수출을 위한 인증
| 게이트웨이 | miniPC or Raspberry pi 외 게이트웨이용 하드웨어 제안 | BLE 수신기 모듈, LTE 모듈 장착을 고려하여 선택
BLE 안테나 2개, LTE 안테나 1개, WiFi 안테나 1개 장착 필요
이몰디노(김종선박사)에서 외장케이스 별도 제작 제공
파워 스위치, 리셋 스위치, RJ45포트1개, USB2.0이상 포트 1개,
상태표시 LED (종류, 크기, 구현방식 등 협의 필요)
안정적인 openOS 사용, 리눅스 고려
OS 및 데이터, 로그 저장을 위한 storage 필요 (4GB 이상)
내장 BLE 4.2 이상 (향후 관리자용 스마트폰앱을 통한 게이트웨이 설정 및 관리 위함)
|  | BLE 수신기 모듈 | 현 와이즈텍 사용 모듈(BLE4.2) 에서 RayTac사 MDBT50Q-U1MV2 제품 또는 유사 제품으로 변경
출력/통신거리 : LOS(line of sight) 통신 도달거리 500m 을 만족
|  | LTE 모듈 | 협의 필요 (미주, 유럽, 아시아 등에서 사용 고려)
국내 또는 해외 IoT용 LTE 요금제 사용 가능 여부 확인(전동 퀵보드 등에 사용중)
|  | 전파 및 통신인증 | 글로벌에서 사용 가능 하여야 함
통신인증 해결방안 제시 필요
소프트웨어 | 센서 펌웨어 | 기본기능 | 샷, 사이클타임, 온도, 충격값 측정 및 저장 처리 로직은 현재 소스 제공, 점검 후 최적화
액정표시 및 전원버튼(조작버튼) 처리 로직 소스 검토 후 일부 조정 필요
배터리 전력 사용 최소화를 위한 기존 소스 최적화 및 배터리 사용가능 기간 예측
|  | 표준시간 | 모든 센서는 표준시 기준으로 타임싱크 되어야 함
게이트웨이 및 서버와도 타임 싱크되어야 함
표준시간은 타임서버 기준
|  | OTA | 센서 펌웨어 업데이트가 필요한 경우 게이트웨이가 업데이트서버로 부터 펌웨어를 내려 받아 대상 센서들에 펌웨어 업데이트
칩제조사가 제공한 동글 또는 앱을 이용하는 방식이 아닌 MCU 부트 영역에 직접 업데이트 하는 방식 제안
|  | 센서 슬립모드 | 장시간(협의 후 결정) 동작감지가 안될 경우 슬립모드를 통한 배터리 절약 방안 마련
슬립모드 시라도 전송을 하지 못한 데이터 존재할 경우 저장
슬립모드 시 최소 동작 기능 정의
샷을 찍지 않아 전송할 데이터가 없을경우 1시간마다 정기통신 불필요해 보임 (개선 필요)
샷을 찍지 않는 경우 정기 데이터 전송 하더라도 온도,배터리 외에 전달할 정보가 없으며, 센서가 살아서 게이트웨이 범위내에 있다는 것에만 의미가 있음
샷 추가가 없는 경우 데이터 보내는 주기를 점차 늘려가야 함 (1일, 7일, 1개월)
|  | 센서 웨이크업 | 센서 슬립모드에서 깨어나는 조건 협의
|  | 센싱 및 데이터 생성 | 샷, 사이클타임, 온도, 배터리, 충격 센싱방식은 현재 방식의 소스 점검 후 이상 없으면 그대로 진행
샷, 사이클타임, 온도, 배터리, 탈부착 외 정보는 CDATA로 전송 (탈부착 센서 정보 추가 필요, 장착=1, 비장착=0)
충격값은 ADATA로 전송
탈부착 정보는 ODATA로 전송. 부착상태에서 탈착시 또는 탈착상태에서 장착시 데이터 전송, 센서ID, 탈착(부착)일시,
|  | 데이터 저장 | 1시간 동안 수집된 데이터를 현재의 indexing 알고리즘을 적용하여 1시간단위로 저장 후 게이트웨이 전송
게이트웨이로 전송 실패 시 전송 성공 시까지 저장
게이트웨이와 장기간 통신이 끊겼을 경우 1시간 단위의 압축데이터를 순차적으로 저장
현재 하드웨어의 안정성을 고려하여 몇개(용량)까지 저장가능한지 확인 및 최대 저장갯수까지 저장 후 메모리 공간이 부족할 경우 가장 오랜된 데이터 삭제 후 최근 데이터 저장을 반복함
게이트웨이와 통신 재개 시 데이터는 하나의 레코드씩 전송 후 성공하면 삭제 반복
|  | 게이트웨이로 데이터 전송 | 전송할 데이터가 발생시(1시간 간격) 게이트웨이에 데이터 있음을 알리는 BLE 방사(MAC address, 보내야할 레코드 수, 센서시간정보 포함)
게이트웨이가 전송할 데이터가 있는 센서를 인지하고 MAC주소로 직접 연결하여 데이터 가져가는 방식으로 데이터 전송 (협의 후 변경가능)
현재의 indexing 압축 방식을 사용하여 데이터 전송하되 배터리를 절약하며 안전하고 확실한 데이터 전송 방식 제안 가능
센서와 게이트웨이가 하나의 데이터 전송이 완료되면 완료되었다는 정보를 게이트웨이로 확인 받은 후 전송한 데이터 삭제
공장 크기에 따라 2개 이상의 게이트웨이가 존재할 경우 고려해야 함. 하나의 게이트웨이와 통신 체결 및 데이터 전송이 중에는 다른 게이트웨이와 연결 및 중복 전송이 일어나지 않도록 설계해야 함
1시간 동안 발생한 CDATA, ADATA, ODATA를 붙여서 한번에 전송 (협의 후 패킷이 너무 클 경우 안정성을 고려하여 각각 전송하는 것도 고려)
|  | 암호화 | 센서 & 게이트웨이간 데이터 전송 시 AES 128 암호화 (키값은 별도 지정해 드리겠음)
현재는 대칭 AES를 생각하고 있으나 비대칭 ECC 방식 구현 가능 여부 제안
|  | 샷카운트 reset (구 preset) | 서버로 부터 센서의 샷 정보를 서버에서 지정한 정보로 reset 하라는 명령을 게이트웨이에 지시하면, 센서는 게이트웨이로 부터 샷정보를 전달 받아 자신의 last shot 정보를 수정할 수 있어야 한다.
현재는 서버에서 설정하면 센서의 전원버튼을 클릭해야 센서의 last shot 정보가 서버가 준 정보를 받아들여 수정하게 되어 있음. 동일하게 구현할 지 여부 협의 필요.
| 게이트웨이 | 기본기능 | 리눅스 커널 5.0 이상
게이트웨이 설정값 초기 셋팅 (게이트웨이ID, 인증서버 접속 경로, 센서와의 AES128 key)
게이트웨이 전원 최초 켜면 LTE 또는 LAN을 통해 인터넷 연결 후 최초 설정된 인증서버에 접속 후 데이터를 전송해야할 고객서버 정보와 센서 정보목록 다운로드
|  | 표준시간 | 모든 게이트웨이는 표준시 기준으로 타임싱크 되어야 함
센서 및 서버와도 타임 싱크되어야 함
표준시간은 타임서버 기준
|  | OTA | 센서 펌웨어 업데이트가 필요한 경우 게이트웨이가 업데이트서버로 부터 펌웨어를 내려 받아 대상 센서들에 펌웨어 업데이트
게이트웨이 자체 어플리케이션도 업데이트가 가능하도록 설계 해야 함
|  | hearbeat (주기적 데이터 전송) | 게이트웨이가 정상 작동중임을 확인하기 위해 10분 주기로 시간, 게이트웨이ID와 센서중 통신6회(협의) 실패 센서 정보를 고객서버로 전송하고 표준시간 확인
게이트웨이ID, 게이트웨이버전정보, 연결된네트워크(LTE,LAN), IP주소
|  | 인증서버 접속 | 최초 공장 출하된 게이트웨이 전원 켰을 때 authentication server(인증서버)와 연결 되도록 default 설정
인증서버에 등록된 edge ID 확인 통해 실제 접속할 server 정보와 접속가능한 sensor ID 및 MAC address 내려 받아 게이트웨이에 저장
인증서버 30분 간격으로 주기적으로 접속하여 추가 및 삭제된 센서 정보 업데이트
|  | 센서와의 통신 | 최초 센서가 방사한 패킷의 센서ID와 MAC주소를 인증서버로 부터 내려받은 센서 목록과 비교하여 존재 시 접속 대상 목록 생성하여 저장
센서가 1시간 간격으로 방사한 패킷에 전송할 데이터가 1개 이상일 때 센서와 연결하여 데이터 전송
정상적으로 데이터 전송 완료 시 수신완료 ACK 센서에 전달하여 전송완료한 데이터 삭세
전송완료된 데이터는 수신완료한 일시를 추가하여 스토리지에 저장
센서와 AES128 복호화
|  | 센서와의 통신 실패 | 센서에 데이터가 있다는 방사 패킷을 확인하고 접속시도 시 접속이 안되거나 데이터 전송 중 실패시에는 같은 센서를 3회 추가 시도. 3회 추가 시도(시도 횟수 및 접속시도 시간 저장) 3회 시도 이후에는 접속대상목록의 다른 센서에 접속 시도
접속대상목록 중 가장 먼저 도착한 센서 부터 연결하여 데이터 전송
접속 실패 및 데이터 전송 실패 6회시에는 고객서버에 센서ID, 장애상태, 시간 정보를 hearbeat으로 전달
6회 이후에도 같은 로직으로 접속 시도 및 데이터 전송 시도 반복
해당 센서 문제 해결이 안될 경우 인증서버에서 해당센서 사용정지 해 놓으면 접속 시도 안함
|  | 서버와의 통신 | 센서로부터 전송받고 저장한 데이터에 게이트웨이ID와 전송시간을 붙여서 고객서버로 전송
서버로 전송 방식은 현재와 동일한 HTTPS로 전송 (SSL 적용)
서버에서 데이터 정상적으로 받았다는 ACK 회신 시에 전송한 데이터 삭제
서버로 데이터 전달 시 센서 데이터 최대 20개 단위로 묶어서 전송(조정가능)
서버로 전송할 센서 데이터가 90개라면 20개씩4번, 10개 1번 연속해서 전송
서버로의 전송 주기는 10분 (조정가능)
|  | 서버와의 통신 실패 | 서버와 연결 실패 시 재접속 가능할 때 까지 스토리지에 안전하게 보관해야 함
스토리지 공간에 따라 최대 저장 가능량을 산정하고 (예 10일) 초과할 경우에는 가장 오래된 데이터부터 순차 삭제하며, 최신 센서 데이터를 저장한다
서버와의 연결 회복 시 저장된 센서 데이터 순차 발송
인터넷은 되나 서버와의 연결 반복 실패 시에 인증서버에서 고객서버 접속정보 내려받아 업데이트 후 재연결 시도
|  | 게이트웨이 장애 알림 | 인터넷(LTE, LAN) 연결이 안되었을 때 게이트웨이에서 경고음 또는 LED가 점등으로 알려줬으면 함
|  | 게이트웨이 로그 기록 | 전원 On 상태 유지 시간 기록 (언제부터 언제까지 Off 상태 였다는 사실을 알 수 있었으면 함)
인증서버 접근 및 실서버 연결되고 있음을 기록
연결 실패에 대한 기록 (인터넷 연결 실패, 또는 서버 연결 실퍠)
LTE모뎀이 아닌 LAN케이블 사용할 경우 방화벽 문제로 인한 연결 실패 로그 남김
BLE 통신 장애 로그 기록,
|  | 게이트웨이 로그 전송 | 일단위로 로그 파일을 인증서버로 매일 전송
인터넷이 안될 경우 별도 모바일앱의 BLE를 통해 로그 전송 및 확인 (현재 운영중, 별도 개발필요)
|  | BLE를 통합 모바일앱 연결 | 스마트폰을 통한 게이트웨이 연결 및 관리
게이트웨이 설정 상태 확인 및 변경 (동작상태 점검, 테스트)
인증서버를 통한 로그전송 실패 시 현장 사용자용 App을 통한 로그파일 전송 (현재 App을 통해 구현하여 사용중임)

## 참조1
Sensor ID
12자리 | type(1) | use(1) | 생산년도(2) | 생산주차(2) | 고객코드(2) | 순번(4)
| S(sensor) | M(Injection Mold) / P(Press) | 21 | 37 | DS(dyson) 등 특정고객 외엔 WU(wide use) | 9999
Gateway ID
12자리 | type(1) | model(1) | 생산년도(2) | 생산주차(2) | 고객코드(2) | 순번(4)
| G(gateway) | L(LTE) / W(LAN) | 21 | 37 | DS(dyson) 등 특정고객 외엔 WU(wide use) | 9999
Note on J3: 센서 ID 마지말 자리수가 5개이기를 희망합니다 -Mardi Park 강박사님께도 설명드렸는데 생산년도와 생산주차가 있어서 한주에 9999개 이상 생산할 경우는 발생하지 않을것으로 보입니다. -배동혁 참고로 피에스텍은 3자리입니다. -배동혁 넵 알겠습니다 -Mardi Park